## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
CREATE DATABASE (Part 1) | 15/10/2023 | 16/10/2023 | 100% | Bảo | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 100% | Bảo
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
CREATE DATABASE (Part 2) | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 100% | Bảo
CREATE BACKEND SETUP PROJECT | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 100% | Bảo
SETUP NEST JS , PRISMA , CONNECT DATABASE | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD USERS | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD API LOGIN REGISTER | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD API LOCATION | 21/10/2023 | 22/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD API ROOM | 22/10/2023 | 23/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD API ORDERS | 23/10/2023 | 24/10/2023 | 100% | Bảo
BUILD API COMMENTS | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT FONTEND LOGIN REGISTER | 25/10/2023 | 26/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT FONTEND LISTROOM | 26/10/2023 | 27/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT FONTEND DETAIL ROOM | 27/10/2023 | 28/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT FONTEND BOOKING ROOM | 28/10/2023 | 29/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT ADMIN | 29/10/2023 | 30/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT ADMIN USERS | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 100% | Bảo
CONNECT ADMIN VITRI | 31/10/2023 | 2023-01-11 | 100% | Bảo
CONNECT ADMIN ROOM | 2023-01-11 | 2023-02-11 | 100% | Bảo
CONNECT ADMIN ORDERS | 2023-02-11 | 2023-03-11 | 100% | Bảo